УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ЦБС Земетчинского района»

_______________ И.В. Синькова

«_____» __________________ 2016г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система Земетчинского района»

Отдел по работе с детьми

ПРОЕКТ  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

«ВОЛШЕБНЫЙ РЮКЗАЧОК»

Автор проекта:

Комарова Наталия Валерьевна

главный библиотекарь отдела

Земетчино, 2016

Раздел 1. Информационная карта проекта

| - Наименование проекта | «Волшебный рюкзачок» |
| --- | --- |
| - Адресная направленность (целевая группа проекта) | Дети дошкольного и младшего школьного возраста, члены их семей (родители, братья, сёстры) (Учащиеся 4-го «А» класса МОУ СОШ №3 (классный руководитель В.Д. Кузнецова) |
| - Исполнитель проекта | Отдел по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района» |
| - Сроки и этапы реализации проекта | Сентябрь 2016- Апрель 2017 г.г. |

Раздел 2. Описание проекта

| 2.1. Основания для инициации проекта | - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007 – 2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006г. |
| --- | --- |
| 2.2. Актуальность | Данный проект направлен на возрождение и сохранение традиций семейного чтения в семьях, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно важным. Современная ситуация характеризуется как системный кризис читательской культуры: - увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих от случая к случаю; - утрачиваются традиции семейного чтения; - растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения; - ухудшается владение родным языком; - снижается уровень грамотности населения; - возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении. Всё вышеперечисленное обуславливает необходимость создания в образовательных учреждениях посёлка атмосферы, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении и вовлечения в этот процесс чтения семьи. |
| 2.3. Цели | - Содействие практике семейного чтения. -Развитие читательской активности детей дошкольного и младшего школьного возраста, их родителей. -Повышение уровня читательской компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста. |
| 2.4. Задачи | - Проведение специальной рекламной кампании для подготовки и реализации проекта (выступление на родительских собраниях, оформление в группах детских садов, классах школ красочных уголков с информацией о проекте). -Составление приложений проекта (письма-обращения и листка-отзыва). -Проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду семейного чтения. -Проведение мониторинга читательской активности и читательской компетентности участников проекта. - Обеспечение информационного и научно-методического сопровождения проекта. |
| 2.5. Описание проекта | Суть проекта состоит в том, что в семью ребёнка-участника передаётся «Волшебный рюкзачок», представляющий собой ярко оформленный ранец, в который помещаются от 10-ти до 15-ти книг разной тематики и жанра для прочтения детьми и родителями. Комплект литературы для детей составляется из лучших произведений детской современной и классической литературы, энциклопедий. Комплект литературы для родителей – это книги по психологии детского чтения, полезные советы по приобщению ребёнка к чтению. Каждый комплект формируется в соответствии с возрастом детей. Рюкзачок используется по принципу «кольцевая почта»: берётся семьёй из группы детского сада или из класса домой на две недели, затем передаётся в следующую семью. Когда рюкзачок обойдёт все семьи, сотрудники библиотеки обновляют его содержимое. Для подготовки и реализации проекта проводится специальная рекламная кампания (выступление на родительских собраниях, оформление в группах детских садов и классах школ красочных уголков с информацией о проекте). Особая роль в проекте отводится воспитателям детских садов и учителям начальных классов, как руководителям детского чтения. На них возлагается миссия по поддержке идей продвижения чтения в семьях своей группы или класса. Для поддержания постоянного интереса к чтению в группах детских садов и классах школ, в библиотеке планируется проведение различных форм массовых мероприятий по книгам из «Волшебного рюкзачка» (громкие чтения, литературные путешествия, викторины, конкурс рисунков «Литературный герой», конкурс «Самая читающая семья» и т.д.). Для обратной связи и мониторинга эффективности родители заполняют листок-отзыв с целью выявления результатов проекта. Итоги анализа данных приложений проекта (листков-отзывов) планируется озвучить на родительских собраниях. По окончании срока реализации проекта запланировано проведение литературно-праздничной программы для всех участников проекта. Эффективность проекта оценивается на основе мониторинга чтения, заполненных приложений проекта (листков-отзывов). |
| 2.6. Результаты проекта | Показателем эффективности проекта являются: - позитивная динамика численности детей дошкольного и младшего школьного возраста, проявляющих интерес к чтению; -позитивная динамика численности родителей (руководителей детским чтением), проявляющих интерес к чтению; - позитивная динамика читательской активности и компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста; - позитивная динамика читательской активности и компетентности родителей (руководителей детским чтением); - привлечение к семейному чтению участников проекта; - увеличение числа участников мероприятий по популяризации семейного и детского чтения; - разработка программ семейного и досугового чтения; - разработка методических рекомендаций по повышению читательской активности и компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | - Достижение уровня читательской активности и компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста. - Возрождение традиций семейного чтения |
| 2.8. Риски реализации проекта | Социальные риски: - общение участников проекта в социальных сетях; - увлечение компьютерными играми. |

Раздел 3. Рабочий план реализации проекта

| № п/п |  | Содержание |  | Срок исполнения |  | Форма отчёта |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Выбор целевой аудитории проекта. |  | Сентябрь 2016г. |  | Описание проекта. Беседа с исполнителями проекта (сотрудниками отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района») (краткое содержание). Беседа с выбранной целевой аудиторией проекта (воспитателями групп детского сада, учителями начальных классов) (краткое содержание беседы). |  |  |  | Автор (руководитель проекта) Комарова Н.В. |
| 2. |  | Проведение специальной рекламной кампании (для подготовки и реализации проекта). | Сентябрь 2016 г. |  |  | Беседа на родительском собрании (краткое содержание). Оформление в группах детского сада, классах школ красочного уголка с информацией о проекте (макет). |  |  |  | Автор (руководитель проекта) Комарова Н.В. Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |
| 3. |  | Подбор литературы для реализации проекта. | Октябрь 2016 г. |  |  | Составление списка (для детей дошкольного, младшего школьного возраста). Составление списка (для родителей (руководителей детским чтением)). |  |  |  | Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |
| 4. |  | Разработка приложений проекта (письма-обращения (№1), листка-отзыва (№2)). | Октябрь 2016 г. |  |  | Приложение 1 (письмо-обращение). Приложение 2 (листок-отзыв). |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В. |
| 5. |  | Проведение встречи с целевой аудиторией проекта (дети дошкольного, младшего школьного возраста) (учащиеся 4 «А» класса МОУ СОШ №3) | Октябрь 2016г. |  |  | Информационная беседа (краткое содержание). |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В. |
| 6. | Реализация проекта. |  | Октябрь 2016 г. – Апрель 2017г. |  | Описание проекта. |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В. |  |
| 7. | Публикация информации о реализации проекта в средствах массовой информации, сети Интернет. |  | Октябрь 2016 г.- Апрель 2017 г. |  | Составление информации (текст). |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В. |  |
| 8. | Разработка и организация массовых мероприятий, направленных на поддержание постоянного интереса к чтению (громкие чтения, литературные путешествия, викторины и т.д.) (в рамках проекта) |  | Ноябрь 2016 г.- Март 2017г. |  | Сценарии мероприятий. |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В., исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района). |  |
| 9. | Разработка положения о конкурсе «Самая читающая семья» (в рамках проекта). |  | Декабрь 2016г. |  | Положение о конкурсе. |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В. |  |
| 10. | Разработка положения о конкурсе рисунков «Литературный герой» (в рамках проекта). |  | Январь 2017г. |  | Положение о конкурсе. |  |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В. |  |
| 11. | Организация конкурса «Самая читающая семья» (в рамках проекта). |  | Февраль – Март 2017г. |  | Положение о конкурсе. |  |  | Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС «Земетчинского района»). |  |  |
| 12. | Организация конкурса рисунков «Литературный герой» (в рамках проекта). |  | Февраль – Март 2017г. |  | Положение о конкурсе. |  |  | Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |  |  |
| 13. | Проведение мониторинга чтения, анализ приложения№2 проекта (заполненных листков – отзывов), подведение итогов мониторинга чтения. |  | Март 2017г. |  | Описание проекта. Приложение №2 проекта. |  |  | Автор (руководитель проекта) Комарова Н.В., Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |  |  |
| 14. | Разработка литературно-праздничной программы «Читаем всей семьёй» (в рамках проекта) |  | Март 2017г. |  | Сценарий литературно-праздничной программы. |  |  | Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |  |  |
| 15. | Подведение итогов конкурса «Самая читающая семья» (в рамках проекта). |  | Апрель 2017г. |  | Положение о конкурсе. |  |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В., исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |  |  |
| 16. | Подведение итогов конкурса «Лучший литературный герой» (в рамках проекта). |  |  | Апрель 2017г. | Положение о конкурсе. |  | Автор (руководитель) проекта Комарова Н.В., исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района). |  |  |  |
| 17. | Организация литературно-праздничной программы «Читаем всей семьёй) (в рамках проекта). |  |  | Апрель 2017. | Сценарий литературно-праздничной программы. |  | Исполнители проекта (сотрудники отдела по работе с детьми МБУК «ЦБС Земетчинского района»). |  |  |  |
| 18. | Подведение итогов проекта «Волшебный рюкзачок», награждение победителей конкурса «Самая читающая семья» и конкурса рисунков «Литературный герой». |  |  | Апрель 2017г. | Описание проекта. Положение о конкурсе «Самая читающая семья». Положение о конкурсе рисунков «Литературный герой». Протокол решения оргкомитета конкурса «Самая читающая семья». Протокол решения оргкомитета конкурса рисунков «Литературный герой». |  | Автор (руководитель проекта) Комарова Н.В. |  |  |  |